## Sheet1
PROJECT START | 2023-03-11
|  |  | Sprint 1 | [6 empty] | Sprint 2
TASK | START | END | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24
Sprint 1 | 2023-03-10 | 2023-03-16 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
Researching epos system | bar: 2023-03-11 to 2023-03-12
Creating user stories | bar: 2023-03-13 to 2023-03-14
Creating Gantt chart | bar: 2023-03-13 to 2023-03-14
Create design in order to start coding | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16
Foundation coding | bar: 2023-03-16 to 2023-03-17
Sprint 2 | 2023-03-17 | 2023-03-23
Form 1 coding | bar: 2023-03-18 to 2023-03-22
Form 2 coding | bar: 2023-03-18 to 2023-03-22
Fix mistakes/errors | bar: 2023-03-21 to 2023-03-22
Create Report + Presentation | bar: 2023-03-22 to 2023-03-23
Submit Report + Presentation | bar: 2023-03-24